## Backlog
ID | User story | SP | State | Description | Date
1 | Trouver une base de données du saint coran en français |  | DONE | Tester l'ensemble des fonctionnalités dèja implémentées, soit même puis à un utilisateur. Ajouter des 'Jiras' pour les bugs détéctés et les fonctionnalités mal implémentées.
2 | Incorporer la base de données du coran dans l'application 'vide' |  | DONE | Adapter la base de données si besoin. Faire quelques tests pour s'assurer que celle-ci fonctionne correctement.
3 | Afficher la liste des sourates |  | DONE
4 | Afficher une sourate après un clique sur celle-ci dans la liste des sourates |  | DONE
5 | Ajouter la recherche d'un verset |  | DONE | L'utilisateur devra pouvoir taper un numéro de sourate et un numéro de verset et avoir en retour le verset correspondant
6 | Ajouter la recherche par terme |  | DONE | L'utilisateur devra pouvoir taper un terme et la liste des versets contenant ce terme s'affcher.
7 | Ajouter un menu |  | DONE | Ajouter un menu standard
8 | Ajouter une vue 'A propos'(About) |  | DONE | Mettre le nom du développeur et de la version de l'application pour l'instant, dans cette vue. Ajouter celle-ci au menu.
9 | Ajouter icônes |  | TODO
10 | Ajouter des tests à l'application |  | TODO
11 | Tester l'existant + corriger |  | TODO | Tester l'ensemble des fonctionnalités dèja implémentées, soit même puis à un utilisateur. Ajouter des 'Jiras' pour les bugs détéctés et les fonctionnalités mal implémentées.
12 | Faire des Jiras |  | TODO
13 | Améliorer graphiquement l'application |  | TODO | Modifier le design de sorte que celui-ci soit acceptable pour une application sur le store.
14 | Ajouter un verset au bookmark |  | TODO
15 | Gérer bookmarks en mémoire |  | TODO
16 | Afficher bookmarks |  | TODO
17 | Ajouter écran principale |  | TODO
18 | Envoi de versets (bookmarks) par sms |  | TODO
19 | Garder l'historique des recherches (termes) |  | TODO
20 | Afficher l'historique des recherches |  | TODO
21 | Ajouter trie alphabétique et trie 'ordinaire' des sourates |  | TODO
22 | Afficher icône d'attente de recherche |  | TODO
23 | Rendre selectable le texte avec ajout d'evenement (bookmark) |  | TODO
24 | Ajouter commentaire(s) sur versets |  | TODO
25 | Gérer l'internationalisation avec téléchargement des langues possibles en supplément |  | TODO
26 | Ajouter une vue 'Settings' |  | TODO | Choix de la langue par défaut pour commencer.
27 | Afficher hizb (60) |  | TODO
28 | Afficher XXX (30) |  | TODO
29 | Audio des versets |  | TODO

## Jira
Corriger le problème de "&quotes;"
Ajouter au menu "liste des sourates"